УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МАДОУ «Амитхашинский детский сад «Номин»

от 20 января 2025 года

№2/1

**Дорожная карта по реализации проекта «Ожерелье семейных традиций»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 1. **Подготовительные работы проведения празднования «Сагаалган»** | | | | | |
| 1.1 | Заседание координационного совета по планированию проведения мероприятия «Сагаалган» | Члены координационного совета | 10.01.-20.01.2025 | Протокол заседания | |
| 1.2. | Работа семейного клуба «Содружество бабушек и дедушек» | Воспитатели, ФИО О.Ж.; семьи детей | 20.01.-05.02.2025 | Качественная подготовка через познание бурятской культуры посредством посещения и общения в разных культурных центрах | |
| 1.3. | Образовательное событие «Эжы - минии наhанай эхин» | ПДО, Цырендашиева А.Ш.; семьи детей |
| 1.4. | Бурятские народные игры | Муз.руководитель - Тумэнбаярова Б.Т.; семьи детей |
| 1.5. | Посещение музеев, Агинского Буддийского дацана, Агинской Буддийской Академии | Воспитатели ,Будажаплова А.Ц.; семьи детей |
| 1.6. | Закуп материалов для национальных костюмов | заведующий | Материалы для национальных костюмов | |
| 1.7. | Пошив национальных костюмов | Швея | Дизайн, подсчет необходимых затрат на пошив костюмов | |
| 1.8. | Участие студентов на разных площадках | Творческая группа, студенты | Участие студентов в разных мероприятиях | |
| 1.9. | Закуп аудиосистемы (бумбокс), ноутбука,  наушных микрофонов | заведующий |  | Аудиосистема, ноутбук | |
| 1. **Проведение празднования «Сагаалган»** | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение праздника «У живого огня семейных традиций» | ПДО, воспитатели, семьи детей | 05.03.-06.03.2025 | Концерт семей | |
| 1. **Подготовительные работы проведения мероприятия «День победы»** | | | | | |
| 3.1. | Заседание координационного совета по планированию работ по созданию мини-парка «Сад памяти» | Координационный совет | 01.04.-09.05.2025 | Протокол заседания | |
| 3.2. | Назначение ответственных из состава координационного совета по раскопке, завозу перегноя для удобрения земли, дизайна | Координационный совет | Ответственные за мини-парк «Сад памяти» | |
| 3.3. | Закуп санженцев | Заведующий | Саженцы | |
|  | Акция мини-парк «Сад памяти»  Активное привлечение семей для посадки саженцев | Старший воспитатель, воспитатели, ПДО, семьи детей | Посадка саженцев | |
| 3.4. | Создание семейных видеороликов на тему: «История моей семьи», «Спасибо деду за победу | Творческая группа педагогов, семьи детей | Семейные видеоролики | |
| 3.5. | Закуп материалов для военных костюмов | Заведующий | Материалы для военных костюмов | |
| 3.6. | Пошив военных костюмов | Швея | Дизайн, подсчет необходимых затрат на пошив костюмов | |
| 3.7. | Акция «Солдатская каша» | Воспитатели | Готовка и угощение «Солдатской кашей» | |
| 3.8. | Конкурс рисунков на военную тематику | ПДО по ИЗО | Рисунки детей на СВО | |
| 3.9. | Бессмертный полк на территории села с соседним садом «Булак» | Инструктор по физ.культуре, муз.руководитель | Смотр песни и строя ко Дню Победы | |
| 3.10. | СВО - акция «Письмо солдату», «Окопные свечи» | Воспитатели | Помощь в изготовлении окопных свечей и составление писем солдатам. | |
| 1. **Проведение празднования «День победы в моей семье»** | | | | | |
| 4.1. | Открытие мини парка «Сад памяти» | Старший воспитатель, воспитатели, ПДО, семьи детей | 04.05.-08.05.2025 | Открытие мини- парка «Сад памяти» | |
| 4.2. | Просмотр семейных видеороликов на тему: «История моей семьи» | Старший воспитатель, воспитатели, ПДО, семьи детей | Семейные мастерские | |
| 4.3. | Концерт патриотической семейной песни | ПДО, музыкальный руководитель, воспитатели | Концерт семей,  Флешмоб | |
| 1. **Подготовительные работы к проведению мероприятия «Здоровый я-здоровая моя семья- здоровая страна»** | | | | |
| 5.1. | Заседание координационного совета по планированию проведения мероприятия «Здоровый я – здоровая моя семья- здоровая страна» | Члены координационного совета | 10.05.-10.09. 2025 | Протокол заседания | |
| 5.2. | Разработка сценария мероприятия «Здоровый я-здоровая моя семья- здоровая страна» | Старший воспитатель Воспитатели | 02.09.-09.09 2025 | Сценарий мероприятия | |
| 5.3 | Организация развивающей предметно-  пространственной среды на спортивной площадке | Инструктор по  физ.культуре Воспитатели | 09.09.2025 | Оформление спортивной площадки | |
| 5.4 | Организовать тренировки «Спортивная закалка» с детьми | инструктор по физической культуре, воспитатели | 02.09.-09.09 2025 | Семейные тренировки  Мини-состязания | |
| 1. **Проведение Дня здоровья «Здоровый я-здоровая моя семья- здоровая страна»** | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение праздника Дня здоровья | Творческая группа педагогов, инструктор по фической культур и студенты педколледжа | 11.09.2025-25.09.2025 | Спортивные мероприятия на площадке | |
| 1. **Подготовительные работы к проведению фестиваля «Все начинается с семьи»** | | | | |
| 7.1. | Заседание координационного совета по планированию эскиза стеллы «Я люблю Номин» | Педагоги, родители, социальные партнеры | 06.10.-19.11 2025г. | Эскиз стеллы | |
| 7.2. | Заключить соглашения с организацией по изготовлению стеллы | Председатель коорд.совета | Соглашение на изготовление стеллы | |
| 7.3. | Рекомедация бухгалтеру о своевременной оплате |  | счет | |
| 7.4. | Организация доставки стеллы | Педагоги, родители, социальные партнеры, учредители, представители бизнес -сообществ |  | |
| 7.5. | Проектирование стеллы на внешней территории детского сада | Руководители, педагоги, родители, дети | Предложения: логика размещения, дизайн, подсчет необходимых затрат на строительство и дополнительный ремонт, реконструкцию имеющегося оборудования и игровых аттракционов | |
| 7.6. | Организовать работы по установке стеллы с привлечением волонтеров из родителей | Педагоги, родители |  | |
| 1. **Проведение мероприятия Фестиваля «Все начинается с семьи»** | | | | |
| 8.1. | Организация торжественного открытия стеллы «Я люблю Номин» |  | 20.11.-25.11.2025 | Праздничное оформление | |
| 8.2. | Проведение Фестиваля «Все начинается с семьи» |  | 25.11.2025г | Открытие стеллы  Концерт семьи  Флешмоб  Моя мама- самая лучшая  Семейные мастерские | |