ФОРМА

|  |
| --- |
| **Проект** **на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Забайкальского края на реализацию проектов по закреплению ценностей семьи, материнства и детства** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Полное наименование образовательной организации**  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Амитхашинский детский сад «Номин» |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант** |  Ожерелье семейных традиций |
| **Обоснование инициации** **проекта** | *(не более 500 символов)**Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После подачи заявки название проекта изменить нельзя.*

|  |
| --- |
| В России 2024 год официально объявлен Годом семьи по указу Президента России. Решение принято, чтобы популяризировать политику в сфере защиты семьи и сохранить семейные ценности. Чтобы помочь в её решении, В. В. Путин анонсировал новый национальный проект «Семья». Цели совпадают с основными направлениями. Не менее важной задачей является улучшение условий проживания многодетных семей.В чем причина снижения нравственных, духовных начал? Современное общество, на данном этапе развития человечества, ориентировано на максимальное удовлетворение своих материальных потребностей. Желание обладать, как можно большими возможностями потребления материальных благ растет из поколения в поколение. Доминирующее место денег и материальных ценностей в обществе привело к искажению у подрастающего поколения представлений о доброте, милосердии, справедливости, гражданственности и патриотизма, утрата семейных ценностей. Многие родители, к сожалению, не считают духовно-нравственное воспитание своих детей основополагающим в становлении будущей личности, что приводит к проявлению агрессии, жестокости у детей. Поэтому сегодня необходимо возрождать многовековые традиции духовно-нравственного воспитания в единстве «родители-ребенок-детский сад».В законе «Об образовании Российской Федерации» сказано, что родители должны быть активными участниками образовательного и воспитательного процесса. Поэтому в духовно-нравственном становлении личности ребенка ведущую роль играют родители, семья. Работа с родителями, проводимая в данном направлении, способствует формированию семейных ценностей, основ духовной культуры личности, отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для полного развития человека, как гражданина будущего общества, что нашло свое отражение и в стандарте дошкольного образования. То, что ребенок приобретет в детские годы в семье, все он сохранит в процессе всей своей жизни. |

*(не более 3000 символов)**Обоснованный анализ дефицитов, на восполнения которых подается заявка в рамках* *закрепления ценностей семьи, материнства и детства*  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткое описание проекта** | Проект, представленный на Грант имеет правило: «Покажи ребенку хороший пример». В подготовительном этапе проекта будет создан Координационный совет (КС) реализации проекта, который разработает дорожную карту хода реализации проекта до достижения желаемого результата. КС будет включать группу творческих педагогов ДОО, партнеров проекта, членов Управляющего совета родителей (НКО) и иную категорию участников. Реализуя деятельность в едином образовательном пространстве сетевого взаимодействия «родители-ребенок-семья», на территории ДОО по духовно-нравственному воспитанию, которые и являются целевой группой проекта, хотим донести, что именно, в семье должны сохраняться семейные традиции, общечеловеческие и духовные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение.В основу реализации проекта заложены 4 событийных воспитательных мероприятия (с проведением 1 раз в квартал), где самыми активными заинтересованными участниками станут родители и дети:1. Здоровый я - здоровая моя семья - здоровая страна.2.Сагаалган. У живого огня семейных традиций.3. День Победы в моей семье.4. Фестиваль «Все начинается с семьи».Все консультативные мероприятия для родителей, предварительные работы по подготовке к мероприятиям в сетевом взаимодействии со всеми участниками проекта, с итогом проведения заключительных мероприятий направлены на логическую целенаправленную систему работы взаимодействия с родителями по заданной теме проекта. Предварительные мероприятия к итоговым мероприятиям будут скорректированы, дополнены пересмотрены в дорожной карте, которые описаны в календарном плане проекта.Работа будет строиться на принципах добровольности, личной заинтересованности родителей и активной включенности в различные виды деятельности. Работа пройдет по трем блокам:1.**Информационный блок.**-Информирование всех участников о проекте, создание Координационного совета реализации проекта.-Разработка и корректировка Дорожной карты проекта с назначением ответственных за каждое мероприятие проекта.-Консультации по вопросам просвещения родителей в вопросах семейных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей.2. **Практический блок.**-Организация и активное участие семьи в подготовке и проведении в событийных воспитательных мероприятиях.3.**Заключительный блок.**-Подведение итогов работы проекта с анализом результатов реализации проекта и соотнесение их с заявленными целями и задачами.План о дальнейшем развитии проекта по сотрудничеству с родителями по заданной теме.В результате проекта улучшатся взаимоотношения в семье по закреплению семейных ценностей, материнства и детства. Возрастет число семей, желающих вести здоровый образ жизни и увеличатся совместные досуговые мероприятия по формированию духовно-нравственных качеств у детей, где ярким примером станут наши родители. Родители, прожив осознание о подвиге героев войны, о героях войны вместе со своими детьми, станут сильнее чтить память героев и гордиться героическим прошлым своих близких. Продолжением темы станет история СВО, которая будет незабываема для всего российского народа.В результате проекта:-разбит мини-парк «Сад памяти» на территории ДОУ;-установлена стелла «Я люблю Номин»;-сшиты костюмы для выступлений и маршировки на параде;**-**приобретены ноутбук и аудиосистема для работы педагогов.А также средства Гранта будут направлены на проведение мероприятий с призовым фондом для участников конкурсов, оформление зала проведения мероприятий, завоза чернозема и работ по благоустройству мини-парк «Сад памяти» и командировочные расходы для приобретения материалов в г. Чита. |
|  | *(не более 1000 символов)**По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным (в том числе в форме публикаций в СМИ и в сети Интернет). Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает грант?».* |
| **Ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту** | * Духовно-нравственное воспитание,
* закрепление семейных ценностей, семьи материнства и детства,
* единое образовательное пространство «родители-ребенок-детский сад»,
* сетевое взаимодействие,
* родительская компетентность.
 |
|  |  |
| **География объекта**Территория, в пределах которой организация осуществляет свою деятельность - село Амитхаша Агинского района Забайкальского края.Сельское поселение Амитхаша Агинского района самое большое в округе, насчитывает больше 3000 человек, из них более 450 человек детей дошкольного возраста. Село граничит с районным центром, что облегчает доступность посещения культурных мест: музеев, Аллеи героев, кинотеатров и т.д.Рядом с детским садом расположен исторический памятник культурного наследия Агинский Буддийский дацан, а также одно из высших духовных образовательных учреждений – Агинская Буддийская Академия.Налажено взаимодействие МАДОУ «Номин» с дацаном, Агинской Буддийской Академией. Богатейшая история дацана, его культурное наследие, вся атмосфера села, образовавшаяся вокруг дацана, способствует духовности и нравственности с самого раннего детства.и также одно из высших духовных образовательных учреждений способствует духовности и нравственности с самого раннего атмосфера села, образовавшаяся вокруг дацана, способствует духовности и нравственности с самого раннего  | *(не более 1000 символов)**География должна быть* *реалистичной: следует перечислить только те населенные пункты, где непосредственно будут проводиться мероприятия проекта и (или) где находятся представители целевых групп, с которыми запланировано взаимодействие в рамках мероприятий проекта.* |
| **Продукт проекта** | * -Высокий уровень родительской компетентности в вопросе по закреплению ценностей семьи, материнства и детства.
* -Устойчивая семейная традиция семьи в здоровом образе жизни.
* -Положительная динамика повышения взаимодействия в семье к сохранению в семье обычаев и традиций передаваемых из поколения в поколение.
* -Повышение патриотических и духовно-нравственных качеств через осознание великого подвига героев войны и чувства гордости за героическое прошлое своих близких.
* -Осознание семейных ценностей и их популяризация через различные формы семейного творчества на протяжении всей жизни.
* -Повышение имиджа детского сада на селе и обмен опытом с другими образовательными учреждениями.
* .
 |
|  | *(не более 1000 символов)**Описание продукта как результата проектной деятельности* |
|  **Обоснование социальной** **значимости проекта** | Семья является одним из наиболее устойчивых социальных институтов, обеспечивающих стабильность общества, выступает как воспитательное пространство, в котором происходит личностное становление человека.В. В. Путин в своих выступлениях отмечает, что не справится с этой задачей без развития самого института семьи и воспитывать нужно подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи. Поэтому главной целевой группой проекта является семья в едином образовательном пространстве «родители - ребенок - детский сад». Родители нашего детского сада – это родители: благополучная семья- 94 (98%), неблагополучная семья – 2 (2%). Полная семья – 81(84%), неполная семья – 15(16%).Характеристика состава семьи воспитанников:Служащие – 40 (23%);Рабочие – 80 (46%);Домохозяйки – 20 (11,5 %);Безработные – 34 (19,5%).* При разработке проекта проведена беседа с родителями, наблюдение и анкетирование родителей по духовно-нравственному воспитанию детей по закреплению ценностей семьи. В анкетировании приняло участие 55 родителей. Результаты показали, что большинство родителей заинтересованы видеть в своем ребёнке такие качества как: уважение к старшему поколению, уважение к истории, традициям и обычаям своего народа и семьи, воспитание в ребёнке любви к Родине. В чем заключаются семейные ценности семьи ответить также затрудняются.
* Вывод: Высокая заинтересованность родителей в развитии у детей духовно-нравственных и патриотических качеств.
* В результате анкетирования выявлена проблема, затруднение родителей по выстраиванию духовно-нравственного воспитания детей.
* Поэтому этот грантовский проект будет направлен на просветительскую деятельность, укреплению семейных отношений по духовно-нравственному воспитанию дошкольников по закреплению семейных ценностей.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(не более 5000 символов)**Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планируется решить в рамках проекта. Если целевых групп несколько — необходимо описать проблемы каждой из них.**Рекомендуем придерживаться следующего плана:**1. Каких людей касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав и количество представителей на конкретной территории реализации проекта.**2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу и каковы причины существования этой проблемы.**3. Привести результаты собственных исследований целевой группы: наблюдения, опросы, интервью, а также результаты сторонних исследований со ссылками на источники.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  **Благополучатели проекта** | Благополучатели проекта:-родители, в том числе многодетные – 81(84%), неполные семьи – 15 (16%).-другие члены семьи - дедушка, бабушка, братья, сестры воспитанника.-воспитанники ДОО:Всего в детском саду «Номин» 5 групп, которые посещают 96 детей:- II группа раннего возраста – (1,6-2 года)-18 детей;- I младшая группа– (2-3 года) – 18 детей; - II младшая группа (3-4 года) - 20 детей; - средняя группа (4-5 лет) – 20 детей; -старшая группа (5-6-7 лет) – 20 детей |
|  | *Следует указать одну или несколько целевых групп — людей, на решение или смягчение проблемы которых направлен проект.**Необходимо указать только те категории людей, с которыми действительно будет проводиться работа в рамках проекта.* *Целевая группа должна быть обозначена максимально конкретно.**Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, например, возраст, социальное положение, интересы, место проживания.**Как правило, основная целевая группа в проекте одна.* |
|  **Цель проекта** | Организация деятельности единого образовательного пространства на территории ДОО по формированию семейных ценностей в духовно-нравственном воспитании дошкольников. |
|  | *(не более 600 символов)**Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к моменту завершения проекта.**Важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить количественными и качественными показателями, указанными в соответствующих полях заявки.**Следует избегать общих фраз, формулировка должна быть максимально конкретной.**Как правило, у проекта одна цель, которую возможно достичь, решив несколько задач. Если у проекта несколько целей, следует указать каждую из них в отдельном поле.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Задачи проекта** | 1. Повысить уровень родительской компетентности в вопросе по закреплению ценностей семьи, материнства и детства.
2. Содействовать появлению устойчивой мотивации ведению здорового образа жизни, укреплению семейных, спортивных традиций.
3. Взаимодействовать с семьей в сохранении обычаев и традиций, передаваемых из поколения в поколение.
4. Формировать патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей через осознание великого подвига героев войны и чувства гордости за героическое прошлое своих близких.
5. Популяризировать семейные ценности, поддерживать и развивать различные формы семейного творчества.
 |
|  | *(не более 300 символов)**Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели проекта.**Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. Как правило, задачами проекта являются шаги по устранению выявленных причин.* |
| **Организационно-**Педагогический коллектив детского сада «Номин» имеет достаточный опыт представления проектов на разных площадках: районном, окружном, региональном, федеральных уровнях, которые имели определенный успех.Имеет опыт работы стажировочной площадки в рамках ФЦПРО, в реализации президентского гранта и двух губернаторских грантов.Педагогический коллектив стабильный, достаточно профессиональный и готовы к реализации нового Гранта. Занимаются самообразованием, работают над повышением профессионального уровня.**Финансово-экономические ресурсы** будут просчитаны в бюджете проекта, которые необходимы для реализации проектаНаправления деятельности для бюджета Гранта:- оплата за техническую поддержку сайта; - приобретение ноутбука и аудиосистемы;- консультационные услуги;- на приобретение призов конкурсных мероприятий;- пошив костюмов;-посадка деревьев в мини-парке «Сад памяти» на внешней и самой территории ДОУ;- установка стеллы «Я люблю «Номин»;- материальное стимулирование педагогов.Организационные структуры проекта будет представлять Координационный совет, который будет планировать, реализовывать, подводить итоги проекта.Комитет образования МР «Агинский район», как учредитель учреждения будет вести контроль хода реализации проекта.Содержательно-методическое сопровождение проекта будет заключаться в разработке Дорожной карты проекта, которое будет сопровождаться под методическим руководством Агинского института повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края. **Управленческие** **ресурсы проекта** |  |
|  | *(не более 600 знаков)**Описание кадровых, финансово-экономических, организационных, содержательно-методических ресурсов реализации проекта.* |
| **Фазы жизненного цикла проекта (сроки реализации проекта)** | Январь 2025г - ноябрь 2025г (включительно) |
|  | *(не более 600 знаков)**Описание сроков инициации, проектирования, реализации, завершения* |
|  **Партнёры проекта**  | Партнер | Вид поддержки |
|  | 1.Комитет образования администрации муниципального района «Агинский район».2. ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края»3. ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»4.РДООВО «Агинская Буддийская Академия» | Контролирующая, консультационнаяИнформационная,КонсультационнаяМетодическаяКонсультационнаяУчастие в разработке и проведении мероприятий проекта студентов дошкольного факультета Консультационная |
|  | *(не более 300 символов)**По желанию заявителя можно указать до 5 партнёров проекта (организаций и (или) физических лиц), которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, материальную и (или) иную поддержку реализации проекта.* |
|  |  |
|  **Маркетинговые****инструменты****продвижения проекта** | Окружная газета «Агинская правда»1 раз в квартал.Газета на бурятском языке «Толон»1 раз в полугодиеГТРК «Чита» 1 раз в полугодиеСоциальные сетиСайт МАДОУ «Номин»в сети интернет:http://номин.агинск-обр.рф |
|  | *(не более 1000 символов)**Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ и в сети Интернет.* |
|  **Количественные результаты** | Показатель | Ожидаемый результат |
|  | Количество событийных мероприятий  | 4 |
|  | Количество мероприятий вподготовительном этапе событийных мероприятий | 20 и более |
|  | Количество человек, которым будут оказаны услуги | Родители- 100Дети МАДОУ «Номин» - 90Дети МАДОУ «Булак» - 40 |
|  | Количество специалистов задействованных в проведении мероприятия | 14 |
|  |  |
| **Качественные результаты** | Плодотворная деятельность единого образовательного пространства, активность родителей.Активное сотрудничество педагогов со всеми участникам проекта, в том числе с комитетом образования администрации муниципального района «Агинский район», ГАУ ДПО "Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края», студентами ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им Б. Ринчино», Агинской Буддийской Академией.Развитие детей дошкольного возраста по закреплению семейных ценностей, материнства и детства.Качественная реализация мероприятий Дорожной карты проекта.Улучшение материально-технической базы ДОО.Распространение среди ДОО опыта по результатам реализации проекта |
|  |
| *(не более 1000 символов)**В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, качественные результаты следует указать по каждой из них.**Важно продумать способы подтверждения достижения качественных результатов.* |
|  **Дальнейшее развитие проекта** | Продолжить работу по закреплению семейных традиций: здоровьесбережению, активной жизненной позиции родителей по проведению совместных мероприятий по сохранению семейных традиций, следуя правилу: «Покажи ребенку хороший пример». |
|  | *(не более 2500 символов)**По желанию заявителя можно привести планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования и указать отложенный социальный эффект.* |
| **Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем** | 1.Педагоги ДОУ.2.Родительская общественность.3.Социальные партнеры.4.Насыщенная материально-техническая среда ДОО.  |
|  |

 *(не более 500 символов)*

*По желанию заявителя можно указать предполагаемые источники ресурсного обеспечения реализации проекта после завершения грантового финансирования.*

**Календарный план реализации проекта**

### План подготовки и реализации проекта

*Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач и достижения цели проекта.*

*В каждом мероприятии должны быть:*

1. *Содержание и место проведения — подробная информация о том, что именно будет происходить, для какой целевой группы это предназначено, а также сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в проекте несколько целевых групп, то мероприятия должны быть предусмотрены для каждой из них.*
2. *Время проведения — в какой конкретно временной период будет проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве времени проведения мероприятия «в течение всего проекта».*
3. *Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано ли участие представителей целевых групп и в каком количестве?».*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Датаокон-чания  | Ответственный | Ожидаемые результаты  |
| 1. | Создать Координацион-ный совет проекта  | Заседание коллектива ДОУ, Управляющего совета родителей, социальных партнеров проекта | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Руководи-тель ДОУПредседа-тель УС | Создан Координацион-ный совет по реализации проекта |
| 2. | Разработать КС дорожную карту реализации проекта | Работа над дорожной картой проекта в методическом кабинете ДОУ | 20.01.2025 | 20.02.2025 | КС с избранным руководителем  | Дорожная карта проекта |
| 3. | Провести подготовитель-ную работу к мероприятию«Сагаалган» | **-**работа семейного клуба «Содружество бабушек и дедушек»;-образовательное событие «Эжы- минии наhанай эхин»;-бурятские народные игры-посещение музеев, Агинского Буддийско-го дацана, Агинской Буддийской Академии;-пошив национальных костюмов;-участие студентов на разных площадках. | 20.01.202520.012025 | 05.02.202505.02.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные партнеры Семьи детей | Качественная подготовка к событийному мероприятию через познание бурятской культуры посредством посещения и общения в разных культурных центрах.-Сшитые костюмы |
| 4. | Провести Сагаалган. У живого огня семейных традиций (март) | Празднование Сагаалгана | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные парт-неры Семьи детей | Повышение знаний детей о семейных традициях и обычаях бурятского народа. |
| 5. | Провести подготовительные работы к мероприятию «День Победы в моей семье». | -создание семейных видео- роликов на выбранную тему: «История моей семьи» или «Спасибо Деду за Победу»;-пошив костюмов-конкурс песни и строя с пошивом костюмов, -акция «Солдатская каша»;-акция мини-парк «Сад памяти»;-конкурс рисунков на военную тематику;-«Бессмертный полк» на территории села с соседним детским садом «Булак» -СВО - акция «Письмо солдату», «Окопные свечи». | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные партнерыСемьи детей | Созданы семейные видео-роликиПроведен конкурс«Патриотические песни» Сооружена стелла «Я люблю Номин» |
| 6. | Провести мероприятие празднование праздника «День Победы в моей семье». | Проведение праздника «День Победы в моей семье».Открытие мини-парк «Сад памяти» и стеллы «Я люблю Номин»Просмотр видео-роликов.Концерт патриотической семейной песни | 04.05.2025 | 08.05.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные партнерыСемьи детей | Проведен праздник«День Победы в моей семье».Повышение знаний детей о героическом подвиге старшего поколения.  |
| 7. | Провести подготовительные работы к проведениюмероприятия«Здоровый я-здоровая моя семья-здоровая страна». | Тренировки с инструктором по физкультуре, со студентами пед. колледжа.Семейные тренировкиМини-состязания. | 10.05.2025 | 10.09.2025 | Творческая группа педагогов инструктор по физкульту-ре и студенты педколлед-жаСемьи детей | Спортивная закалка |
| 8. | Провести День здоровья«Здоровый я - здоровая моя семья-здоровая страна» | Проведение Дня здоровья | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Творческая группа педагогов, инструктор по физ-ре и студентыпедколледжаСемьи детей | Спортивные мероприятия на площадках: - на спортивной площадке игры с мячом – волейбол, футбол, «Веселые старты» и тренажеры; -на игровых площадках проводятся подвижные игры, квест-игры, национальная игра «Шагай наадан» и «Баргай наадан. |
| 9 | Провести подготовительные работы к проведению4 мероприятияфестиваль «Все начинается с семьи». | Работы по изготовлению стеллы «Я люблю Номин» на территории ДОУ.Репетиции семьи | 6.10.2025 | 19.11.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные партнерыСемьи детей | Создана стелла «Я люблю Номин» на территории ДОУ. Готовность к проведению фестиваля. |
| 10 | Провести событийное 4 мероприятие  Фестиваль « Все начинается с семьи». | Проведение мероприятия  | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Творческая группа педагогов и социаль-ные партнерыСемьи детей | -большой концерт семьи;-флешмоб;-моя мама –самая лучшая;-семейные мастерские;-открытие стеллы «Я люблю Номин» на территории ДОУ. |
| 11 | Провести рефлексию эффективности реализации проекта | Заседание Координационного советаПроведение родительского собрания | 25.11.2025 | 30.112025 | Координа-ционный совет | Отчет по реализации проекта.Освещение в СМИ, на сайте. |

*\*Задачи переносятся. Указание в календарном плане иных задач, помимо указанных*